## Информационная справка
№ пп | Мероприятие |  | К-во | Исполнитель
1 | Санитарная расчистка парка | 2013 - 2016* | 61 га | БФШП и жители Парголово
2 | Церковь. Навесы над входами | 2011 | 2 | БФШП
3 | Церковь. Площадка и ограждение поклонного креста | 2012 | 1 | БФШП
4 | Церковь. Включение ремонта кровли в Программу КГИОП | 2012 |  | БФШП и Арх.Нектарий
5 | Парковый проезд (от улицы Шишкина до улицы Вологдина) | 2013 - 2014 |  | БФШП
| Ремонт дороги | 2013 | 2 000 м2
| Благоустройство | 2013 - 2014 | 1 750 м2
| Замена ламп на фонарях | 2013 | 11 шт.
6 | Шлагбаумы и прочие ограждения | 2013 - 2016* | 16 шт. | БФШП
7 | Очистка прудов в верхнем парке | 2013 | 3 | БФШП
8 | PR-сопровождение | 2013 |  | БФШП
| Телепередачи | 2013 - 2016* | 3 | НТВ СПБ
| Статьи, заметки | 2013 - 2015 |  | "Фонтанка"
9 | Уборка мусора. Субботники | 2014 -2016* | 7 | "Красивый Петербург" и БФШП, МО "Парголово", ГазПром Региональные продажи
10 | Пешеходные мосты через Старожиловку | 2014 - 2015 | 3 | БФШП МО "Парголово"
11 | Детская площадка | 2014 | 1 | БФШП и жители Парголово
12 | Установка мостиков через ручьи и овраги | 2014 - 2016* | 15 | БФШП
13 | Ремонт дренажной системы с заменой водопропускников | 2015 - 2016* | 22 | СМУ 303 БФШП
14 | Церковь. Устройство системы видеонаблюдения | 2015 | 1 к-т | БФШП
15 | Устройство асфальтовой дорожки и деревянных мостков к мосту через Старожиловку | 2015 | 510 м2 | МО "Парголово" БФШП
16 | Очистка русла Старожиловки от древесных остатков и наплавного мусора | 2015 | 2 600п.м. | МО "Парголово" БФШП
17 | Установка большого информационного щита у церкви Петра и Павла | 2015 | 1 | БФШП Дизайн Агенство Total Communications
18 | Установка малого информационного щита у моста через Старожиловку на улице Вологдина | 2015 | 1 | БФШП Дизайн Агенство Total Communications
19 | Очистка прудов в нижнем парке от упавших деревьев | 2015 | 2 | БФШП
20 | Помощь в подготовке издания книги краеведа Александровой Е.Л. "Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке" | 2015 | 1 | БФШП
21 | Уборка мусора (общее количество мусора - 1 033 мешка) | 2016* | 6 | БФШП

## Отчет по Протоколу № 4
№ пп | Мероприятие |  | К-во | Сумма | Исполнитель | Дата | Примечание
1 | Информационная навигация в парке |  | 1 к-т |  | БФШП Дизайн Агенство Total Communications | 2016-11-01 | Выполнено Установлено: 7 Инфощитов и 7 столбов с информационными указателями. Выполнялись ремонты указателей
2 | Ограничители въезда в парк (шлагбаумы + столбы)
|  | Ремонт и покраска | 16 |  | БФ ШП | 2016-11-01 | Ремонт выполнен. Покраска: выполнение работ перенесено. Установлен 1 шлагбаум и дополнительное ограждение по Парковой улице
3 | Уборка от мусора
|  | Субботники | 3 | 5000 | "Красивый Петербург" БФ ШП | 2017-04-30 | Выполнено
|  | Поддержание порядка |  | н/о | МО «Парголово» | 2016-09-01 | Выполнено Проведён большой объём работ по уборке парка силами школьников летнего трудового лагеря
|  | Поддержание порядка |  | н/о | БФ ШП |  | Уборка территории Парка Парголовская лыжня от мусора. Оборудование трёх деревянных переходов для людей и лошадей через канавы и водотоки.
|  | Поддержание порядка |  | н/о | БФ ШП |  | Уборка всей территории Парка от мусора до 10.07.2016 г. Выборочная уборка Парка с 10.07.2016 по настоящее время. Регулярная уборка верхнего Парка по настоящее время
4 | Очистка парка |  | 15 га | 74471 | БФ ШП | 2017-04-30 | Выполнено. Около 15 га, согласно документам и актам КГИОП (в том числе р-н Большго и Малого Парнаса и р-н Звезды)
5 | Разработка проекта и получение разрешения на очистку прудов от ила: Церковный, Копейка, Пихтовый, Лошадиный |  | 4 | н/о | БФ ШП | 2017-04-30 | Выполнено.
6 | Разработка и согласование проекта строительства Церковно-приходской школы при Церкви Свв Апп Петра и Павла |  | 1 |  | БФ ШП | 2016-11-01 | Проект разработан. Согласование проводится.
7 | PR сопровождение (Фонтанка.ру, НТВ- СПб) |  | н/о | н/о | БФ ШП |  | Не осуществлялось
8 | Мостовые переходы |  |  |  | БФ ШП |  | Устройство мостового перехода через дренажную канаву между аллеей Полье и Оранжерейным проездом.
9 | Очистка от мусора осушенной территории на углу улиц Ломоносова и Пляжевой |  |  |  | БФ ШП |  | Выполнено
10 | Организована передача обслуживания Парка Выборгскому СПХ с января 2017 года | [5 empty] | Выполнено

## Отчет по Протоколу № 5
№ пп | 7 |  | К-во | Сумма | Исполнитель | Дата | Примечание
1 | Организовать взаимодействие с Выборгским СПХ в части: |  |  |  | БФ ШП, Седунов А.В. | 2017-03-10
|  | ограничения въезда в Парк со стороны перекрёстка Заречной и Парковой улицы; |  |  |  |  | Выполнено
|  | установки ограничителя въезда, исключающего заезд вне дорожки; |  |  |  |  | Выполнено
|  | технологии вывоза и уборки древесных остатков; |  |  |  |  | Выполнено
|  | технологии уборки и вывоза мусора; |  |  |  |  | Выполнено
|  | установки шлагбаума у входа на Берёзовую аллею |  |  |  |  | Выполнено
2 | Организовать взаимодействие с музеем «Шуваловский парк» ВНИИТВЧ по получению материалов проекта реконструкции Парка в части решений , предложенных для района «Звезды», горы Парнас и дренажной системы. |  |  |  | БФ ШП, Демидова В.Л. | 2017-03-15 | Выполнено частично. Перенесено получение материалов по дренажной системе Парка.
3 | Организовать работы по подготовке дополнительных материалов для большого информационного стенда. |  |  |  | БФ ШП, Демидова В.Л. | 2017-04-10 | Перенесено на будущий период
4 | Подготовить план мероприятий по помощи ССШП по организации выставки материалов по истории Парка в Большом дворце. |  |  |  | БФ ШП, Демидова В.Л. | 2017-03-15 | Выполенено частично. Идет подбор помещения.
5 | Провести рабочую встречу с Главой МО Парголово в части подготовки плана работ по: |  |  |  | БФ ШП | 2017-03-07 | Выполнено частично.
ограничению пользования лошадьми в Парке;
подготовке обращения к властным инстанциям по необходимости проведения очистки Финского озера;
включению необходимого финансирования Выборгского СПХ в 2018 году;
очистке водотока реки Старожиловки под Заозерной улицей
6 | Организация работ по созданию сайта о ССШП. |  |  |  | Ширшков Д.А., Оршер В., БФ ШП | 2017-04-15 | Выполнено
7 | Проведение работы по улучшению визуализации и цитируемости группы «Шуваловский парк» в Контакте. |  |  |  | Горячёв А.А. | 2017-03-22 | Выполнено
8 | Подготовка субботников по уборке Парка в конце апреля и мая 2017 г. |  |  |  | Седунов А.В., Полуяхтов В.Е. | 2017-04-20 | Выполнено
9 | Очистка водотока реки Старожиловки под Заозерной улицей. |  |  |  | БФ ШП, Ширшков Д.А. | 2017-03-17 | Выполнено частично
10 | Ремонт деревянного настила, примыкающего к мосту через реку Старожиловку со стороны Ольгинской дороги в районе узла Водоканала. |  |  |  | БФ ШП | 2017-04-20 | Выполнено
11 | Перенос на 2017 год части объёмов работ ССШП по: |  |  |  | БФ ШП | в течение 2017
|  | установке 4 информационных стендов; |  |  |  |  | Выполнено частично (Три)
|  | окраске и ремонту ограничителей въезда в Парк и ремонту информационного столба в конце Берёзовой аллеи; |  |  |  |  | Выполнено частично. Перенос окраски на будущие периоды
|  | очистке 4 прудов верхнего Парка. |  |  |  |  | Выполнено частично. Идут подготовительные работы
12 | Подготовка экспертного заключения по борьбе с жуком-короедом в районе Парка, примыкающего к аллее Полье. |  |  |  | БФ ШП | 2017-04-30 | Перенос на будущие периоды
13 | Получение информации статуса работ по организации зоны для барбекю, предполагаемой к размещению между рекой Старожиловка и Заозёрной улицей. |  |  |  | БФ ШП | 2017-03-07 | Выполнено частично

## План мероприятий
№ пп | Мероприятие |  | К-во | Сумма | Исполнитель | Дата | Примечание
1. | Информационная навигация в парке
|  | Текущий ремонт указателей |  |  | БФ ШП | по необхо- димости
|  | Подготовка дополнительных материалов для большого информационного стенда |  |  | БФ ШП, Демидова В.Л. | 2017-07-30
2. | Ограничители въезда в парк (шлагбаумы + столбы)
|  | Ремонт и покраска |  |  | БФ ШП | 2018-05-30
3. | Уборка мусора
|  | Субботники | 2 | 5000 | "Красивый Петербург" БФ ШП | до 31.05.18
|  | МО «Парголово» |  | н/о | Кутыловская О.А. | по необхо- димости
|  | Регулярная уборка верхнего Парка |  | н/о | БФ ШП | до 31.05.18
4. | Очистка парка |  |  | 74471
|  | Санитарные рубки | 15 га |  | БФ ШП | 2018-04-30 | Р-н между дорожкой вдоль реки Старожиловки и ул. Вологдина
|  | Подготовка экспертного заключения по борьбе с жуком- короедом в районе Парка, примыкающего к аллее Полье. |  |  | БФ ШП | 2017-09-30
5. | Дренажная система |  |  | н/о
|  | Получение материалов по дренажной системе Парка |  |  | БФ ШП, Демидова В.Л. | 2017-07-30
|  | Очистка прудов от ила: Церковный, Копейка, Пихтовый, Лошадиный |  |  | БФ ШП | 2017-10-30
|  | Ремонт дренажной системы Парка. Очистка канав | 300 м.п. |  |  | 2017-10-30 | Участки вдоль ул. Парковой и ул. Вологдина
|  | Очистка водотока реки Старожиловки под Заозерной улицей |  |  | БФ ШП | 2017-07-30
6. | Благоустройство
|  | Мостовые переходы |  |  | БФ ШП | 2017-11-30 | По необходимости
|  | Получение информации статуса работ по организации зоны для барбекю, предполагаемой к размещению между рекой Старожиловка и Заозёрной улицей |  |  | Кутыловская О.А. Седунов А.В. | 2017-07-30
7. | Прочие мероприятия
|  | Подготовить план мероприятий по помощи ССШП по организации выставки материалов по истории Парка в Большом дворце |  |  | БФ ШП, Демидова В.Л. | 2017-08-31 | Подготовка помещения
|  | План мероприятий по ограничению пользования лошадьми в Парке |  |  | Кутыловская О.А. БФ ШП | 2017-08-31
|  | Подготовка обращения к властным инстанциям по необходимости проведения очистки Финского озера; |  |  | Кутыловская О.А. БФ ШП | 2018-09-30